## BA
Prüfung | Dauer (Tage) | Woche 1 24.04-30.04 | [6 empty] | Woche 2 01.05 - 07.05 | [6 empty] | Woche 3 08.05 - 14.05 | [6 empty] | Woche 4 15.05 - 21.05 | [6 empty] | Woche 5 22.05 - 28.05 | [6 empty] | Woche 6 29.05 - 04.06 | [6 empty] | Woche 7 05.06 - 11.06 | [6 empty] | Woche 8 12.06 - 18.06 | [6 empty] | Woche 9 19.06 - 25.06 | [6 empty] | Woche 10 26.06 - 02.07 | [6 empty] | Woche 11 03.07 - 09.07 | [6 empty] | Woche 12 10.07 - 16.07 | [6 empty] | Woche 13 17.07 - 23.07 | [6 empty] | Woche 14 24.07 - 30.07
|  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
Prüfung: | 98
Einleitung
Motivation und Problem
COMTRAC-App
Zielsetzung und Forschungsfrage
Aufbau der Arbeit
Theoretische Grundlagen
User-Centered Design
Bedienbarkeit
Arten von Prototypen
Forschungsstand
Methodik
Anforderungsanalyse für die Bedienbarkeit
Prototyp implementiern | bar: Woche 1 24.04-30.04 S to Woche 9 19.06 - 25.06 S
Usability Evalution | bar: Woche 3 08.05 - 14.05 M to Woche 4 15.05 - 21.05 S
Ergebnisse | bar: Woche 3 08.05 - 14.05 M to Woche 4 15.05 - 21.05 S
Ergebnisse für die Anforderungsanalyse | bar: Woche 11 03.07 - 09.07 M to Woche 12 10.07 - 16.07 S
Diskussion
Fazit
Gesamte Wiederholung | 98
Fertig (M)
Legende
(1) = Überblick schaffen, Fragen klären
(2) = Wiederholen, Aufschreiben was ich noch weiß -> das Lernen was ich nicht kann
(3) = Vertiefen

## Tabelle1
Recherche
Forschungsstand